ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mã số: QT.CS&SHTT.05

(BAN HÀNH LẦN 1 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015)

|  | SOẠN THẢO | XEM XÉT | PHÊ DUYỆT |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Văn Tình | Nguyễn Thị Hương | Nguyễn Thanh Bình |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Phó Trưởng phòng QLKHCNCS&SHTT | Trưởng phòng QLKHCNCS&SHTT | Giám đốc Sở KH&CN |

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

- MỤC ĐÍCH

- PHẠM VI

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

- BIỂU MẪU

- HỒ SƠ CẦN LƯU

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MỤC ĐÍCH

Quy định này nhằm quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước do Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí.

- PHẠM VI

Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước do Sở KH&CN hỗ trợ kinh phí.

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang;

Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang.

- ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- KH&CN: Khoa học và Công nghệ;

- QLKHCNCS&SHTT: Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở và Sở hữu trí tuệ;

- BM: Biểu mẫu

- QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

| QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC |
| --- |
| TT | Trình tự | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả |
| B1 | Thông báo tới các tổ chức, cá nhân trong tỉnh để các tổ chức và cá nhân đề xuất nhiệm vụ thực hiện năm sau | Lãnh đạo phòng | Từ ngày 01/3 hàng năm | Công văn thông báo BM.CS&SHTT.05.01 |
| B2 | Tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Chuyên viên được phân công | Từ ngày 01/3 đến ngày 30/5 hàng năm | BM.CS&SHTT.05.01 |
| B3 | Tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đề xuất | Phòng Quản lý KHCN cơ sở và Sở hữu trí tuệ | 30 ngày | BM.CS&SHTT.05.02 |
| B4 | Xin ý kiến tham khảo các thành viên Hội đồng KH&CN cấp cơ sở - Sở KH&CN về danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đề xuất (nếú Giám đốc Sở yêu cầu) | Hội đồng KH&CN cấp cơ sở - Sở KH&CN | 10 ngày | Tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo thứ tự ưu tiến của Hội đồng KH&CN cấp cơ sở - Sở KH&CN. |
| B5 | Lãnh dạo Sở xem xét lựa chọn danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đề xuất | Lãnh đạo Sở | 15 ngày | Kết luận của Giám đốc Sở về danh mục các nhiệm vụ KH&CN đề xuất thực hiện |
| B6 | Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Cán bộ chuyên quản; Lãnh đạo phòng | 5 ngày | BM.CS&SHTT.05.03 |
| B7 | Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | 15 ngày | BM.CS&SHTT.05.04; BM.CS&SHTT.05.05; BM.CS&SHTT.05.06; |
| B8 | Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Cán bộ chuyên quản Lãnh đạo phòng Giám đốc Sở | 10 ngày | BM.CS&SHTT.05.07 |
| B9 | Gửi văn bản tới cơ quan chủ trì để xây dựng hồ sơ giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Chuyên viên được phân công | 3 ngày | BM.CS&SHTT.05.08; BM.CS&SHTT.05.09; BM.CS&SHTT.05.10; BM.CS&SHTT.05.11; |
| B10 | Xây dựng hồ sơ giao trực tiêp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Cơ quan chủ trì; Chủ nhiệm đề tài, dự án | 10 ngày | BM.CS&SHTT.05.09; BM.CS&SHTT.05.10; BM.CS&SHTT.05.11 |
| B11 | Thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Cán bộ chuyên quản Lãnh đạo phòng | 3 ngày | BM.CS&SHTT.05.12 |
| B12 | Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | 15 ngày | BM.CS&SHTT.05.13; BM.CS&SHTT.05.14; BM.CS&SHTT.05.15; BM.CS&SHTT.05.16 |
| B13 | Hoàn chỉnh hồ so theo kết luận của Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Cơ quan chủ trì; Chủ nhiệm đề tài, dự án | 10 ngày | BM.CS&SHTT.05.09; BM.CS&SHTT.05.10 |
| B14 | Thành lập Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Cán bộ chuyên quản Lãnh đạo phòng | 5 ngày | BM.CS&SHTT.05.17 |
| B15 | Họp Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Tổ thẩm định kinh phí | 5 ngày | BM.CS&SHTT.05.18; BM.CS&SHTT.05.19 |
| B16 | Hoàn chỉnh hồ sơ theo kết quả của Tổ thẩm định kinh phí | Cơ quan chủ trì; chủ nhiệm đề tài, dự án | 5 ngày | Hồ sơ hoàn thiện |
| B17 | Phê duyệt nhiệm vụ KH&CN (tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, thời gian thực hiện). | Cán bộ chuyên quản Lãnh đạo phòng Giám đốc Sở | 7 ngày | BM.CS&SHTT.05.20 |
| B18 | Ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Giám đốc Sở | 5 ngày | BM.CS&SHTT.05.21 |
| B19 | Kiểm tra tiến độ (1 lần đối với những nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 12 tháng; 2 lần với nhiệm vụ có thời gian thực hiện trên 12 tháng) | Tổ kiểm tra Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ |  | BM.CS&SHTT.05.22; BM.CS&SHTT.05.23 |
| B20 | Hoàn thiện các sản phẩm theo Hợp đồng; Thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ (tính từ thời gian kết thúc Hợp đồng) | Cơ quan chủ trì; chủ nhiệm đề tài, dự án | 15 ngày | BM.CS&SHTT.05.24; BM.CS&SHTT.05.25; BM.CS&SHTT.05.26 |
| B21 | Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu (kể từ ngày nhận được Hồ sơ của cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ) | Cán bộ chuyên quản Lãnh đạo phòng | 3 ngày | BM.CS&SHTT.05.27 |
| B22 | Tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | 7 ngày | BM.CS&SHTT.05.28; BM.CS&SHTT.05.29; BM.CS&SHTT.05.30; BM.CS&SHTT.05.31; BM.CS&SHTT.05.32; BM.CS&SHTT.05.33 |
| B23 | Hoàn thiện báo cáo và sản phẩm theo kết luận của Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Cơ quan chủ trì; chủ nhiệm đề tài, dự án | 10 ngày | Báo cáo và sản phẩm hoàn thiện |
| B24 | Thanh lý Hợp đồng | Giám đốc Sở | 5 ngày | BM.CS&SHTT.05.34 |
| B25 | Công nhận kết quả | Giám đốc Sở | 5 ngày | BM.CS&SHTT.05.35 |

6. BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu | Văn bản |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM.CS&SHTT.05.01 | Phiếu đề xuất đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở | Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước |
| 2 | BM.CS&SHTT.05.02 | Tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 3 | BM.CS&SHTT.05.03 | Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở |  |
| 4 | BM.CS&SHTT.05.04 | Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 5 | BM.CS&SHTT.05.05 | Ý kiến nhận xét và đánh giá đề xuất đăng ký đề tài/dự án KH&CN cấp cơ sở |  |
| 6 | BM.CS&SHTT.05.06 | Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 7 | BM.CS&SHTT.05.07 | Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở |  |
| 8 | BM.CS&SHTT.05.08 | Công văn về việc xây dựng hồ sơ giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 9 | BM.CS&SHTT.05.09; | Mẫu thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở |  |
| 10 | BM.CS&SHTT.05.10; | Mẫu thuyết minh dự án KH&CN cấp cơ sở |  |
| 11 | BM.CS&SHTT.05.11 | Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 12 | BM.CS&SHTT.05.12 | Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 13 | BM.CS&SHTT.05.13 | Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 14 | BM.CS&SHTT.05.14 | Phiếu đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp cơ sở |  |
| 15 | BM.CS&SHTT.05.15 | Phiếu đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì dự án KH&CN cấp cơ sở |  |
| 16 | BM.CS&SHTT.05.16 | Biên bản họp hội đồng đánh giá hồ sơ giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 17 | BM.CS&SHTT.05.17 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 18 | BM.CS&SHTT.05.18 | Gấy mời Họp Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 19 | BM.CS&SHTT.05.19 | Biên bản thẩm định dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 20 | BM.CS&SHTT.05.20 | Quyết định về việc phê duyệt đề tài/dự án KH&CN cấp cơ sở |  |
| 21 | BM.CS&SHTT.05.21 | Hợp đồng thực hiện đề tài/dự án KH&CN cấp cơ sở |  |
| 22 | BM.CS&SHTT.05.22 | Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 23 | BM.CS&SHTT.05.23 | Biên bản kiểm tra tiến độ nhiện vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 24 | BM.CS&SHTT.05.24 | Báo cáo kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở |  |
| 25 | BM.CS&SHTT.05.25 | Báo cáo kết quả thực hiện dự án KHCN cấp cơ sở |  |
| 26 | BM.CS&SHTT.05.26 | Biên nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 27 | BM.CS&SHTT.05.27 | Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 28 | BM.CS&SHTT.05.28 | Giấy mời Họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 29 | BM.CS&SHTT.05.29 | Phiếu đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở |  |
| 30 | BM.CS&SHTT.05.30 | Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở |  |
| 31 | BM.CS&SHTT.05.31 | Phiếu đánh giá kết quả dự án KH&CN cấp cơ sở |  |
| 32 | BM.CS&SHTT.05.32 | Phiếu nhận xét kết quả thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở |  |
| 33 | BM.CS&SHTT.05.33 | Biên bản họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |  |
| 34 | BM.CS&SHTT.05.34 | Thanh lý hợp đồng |  |
| 35 | BM.CS&SHTT.05.35 | Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở |  |

7.  HỒ SƠ CẦN LƯU

| TT | Hồ sơ lưu |
| --- | --- |
| 1 | Phiếu đề xuất đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 2 | Tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 3 | Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ |
| 4 | cấp cơ sở |
| 5 | Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 6 | Ý kiến nhận xét và đánh giá đề xuất đăng ký đề tài/dự án KH&CN cấp cơ sở |
| 7 | Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 8 | Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 9 | Công văn về việc xây dựng hồ sơ giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 10 | Mẫu thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở |
| 11 | Mẫu thuyết minh dự án KH&CN cấp cơ sở |
| 12 | Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 13 | Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 14 | Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 15 | Phiếu đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp cơ sở |
| 16 | Phiếu đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì dự án KH&CN cấp cơ sở |
| 17 | Biên bản họp hội đồng đánh giá hồ sơ giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 18 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 19 | Gấy mời Họp Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 20 | Biên bản thẩm định dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 21 | Quyết định về việc phê duyệt đề tài/dự án KH&CN cấp cơ sở |
| 22 | Hợp đồng thực hiện đề tài/dự án KH&CN ấp cơ sở |
| 23 | Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 24 | Biên bản kiểm tra tiến độ nhiện vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 25 | Báo cáo kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở |
| 26 | Báo cáo kết quả thực hiện dự án KHCN cấp cơ sở |
| 27 | Biên nhận hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 28 | Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 29 | Giấy mời Họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 30 | Phiếu đánh giá kết quả đề tài KH&CN cấp cơ sở |
| 31 | Phiếu nhận xét kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở |
| 32 | Phiếu đánh giá kết quả dự án KH&CN cấp cơ sở |
| 33 | Phiếu nhận xét kết quả thực hiện dự án KH&CN cấp cơ sở |
| 34 | Biên bản họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở |
| 35 | Thanh lý hợp đồng |
| Hồ sơ được lưu tại phòng Quản lý KH&CN cơ sở và SHTT 01 năm sau chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. |