| UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: /KH-KHCN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ chấp thuận

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024

Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc giao và chấp thuận nhiệm vụ của người đứng đầu
cơ quan, địa phương, đơn vị năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung được giao trong Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc giao và chấp thuận nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị năm 2024.

Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ và thời gian hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm cho các cá nhân, phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra.

2. Yêu cầu

Các phòng, đơn vị thuộc Sở được giao nội dung nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, rõ người, rõ việc và phải đáp ứng được tiến độ thời gian, hiệu quả chất lượng nội dung theo yêu cầu.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm do Chủ tịch UBND tỉnh giao

1.1. Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ 03 doanh nghiệp triển khai xây dựng, áp dụng chương trình đảm bảo đo lường theo Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh năm 2023 về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

a) Giải pháp thực hiện:

- Triển khai nội dung kế hoạch đến các Doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đăng ký (căn cứ vào kế hoạch khảo sát doanh nghiệp)

- Xây dựng hồ sơ, thủ tục thực hiện đấu thầu.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn.

- Khảo sát thực trạng doanh nghiệp, hợp tác xã. Phân tích, đánh giá hoạt động đo lường tại doanh nghiệp.

- Đề xuất giải pháp quản lý tại doanh nghiệp.

- Ban hành Quyết định tiếp nhận chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

b) Thời gian hoàn thành nhiệm vụ : Tháng 11/2023.

1.2. Nhiệm vụ 2: Đẩy mạnh việc ứng dụng, nhân rộng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống

a) Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức các hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ 100% nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN tỉnh lựa chọn.

- Tổ chức 05 hội nghị chuyển giao sản phẩm của các nhiệm vụ KH&CN để ứng dụng, nhân rộng.

- Tổ chức kiểm tra tiến độ 100% nhiệm vụ thực hiện năm 2024.

- Tổ chức nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp tỉnh đúng tiến độ.

- Thông báo kết quả 20 nhiệm vụ được nghiệm thu năm 2024 đến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023.

1.3. Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng xét đánh giá, công nhận sáng kiến cơ sở

a) Giải pháp thực hiện:

- Xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn đánh giá, công nhận sáng kiến của Hội đồng sáng kiến tỉnh.

- Xin ý kiến thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh; Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng.

- Hoàn thiện Văn bản hướng dẫn của Hội đồng sáng kiến tỉnh Trình Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh ban hành.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 06/2024.

2. Nhiệm vụ chấp thuận

2.1. Nhiệm vụ 1:  Xây dựng thí điểm áp dụng công cụ 5S tại một số cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với công dân như: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

a) Giải pháp thực hiện:

- Tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận; Gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã đăng ký tham gia.

- Tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị đăng ký.

- Xây dựng hồ sơ, thủ tục thực hiện đấu thầu.

- Triển khai thực hiện:

+ Khảo sát thực trạng Cơ quan, đơn vị tham gia, áp dụng.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn; Triển khai áp dụng công cụ 5S tại cơ quan, đơn vị.

+ Báo cáo việc thực hiện xây dựng thí điểm áp dụng công cụ 5S.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

2.2. Nhiệm vụ 2:

2.2.1. Chỉ tiêu 1: Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và hoàn thành thanh tra,
kiểm tra các chuyên đề theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

a) Giải pháp thực hiện:

Triển khai, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024, không chồng chéo, thuộc thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KH&CN của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất và phát triển nấm lim xanh (Ganoderma lucidum) tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KH&CN của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất dưa lê Hàn Quốc (Super 007 Honey) theo chuỗi tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Thanh tra việc chấp hành của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trong hoạt động khám chữa bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Y tế huyện Việt Yên; Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang).

- Thanh tra việc chấp hành của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân trong hoạt động khám chữa bệnh và chấp hành quy định pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Công ty Cổ phần bệnh viện Hùng Cường- Bệnh viện đa khoa Hùng Cường; Công ty TNHH dược phẩm vật tư và thiết bị y tế Hợp Nhất)

- Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng phương tiện đo đối với lĩnh vực Taximet (Công ty Cổ phần vận tải Sao Mai; Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang).

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật về KH&CN của các tổ chức KH&CN.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

2.2.2. Chỉ tiêu 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

a) Giải pháp thực hiện

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học:

+ Xây dựng định hướng hoạt động nghiên cứu - ứng dụng năm 2024;

+ Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ danh mục nhiệm vụ 2024;

+ Tổng hợp nhiệm vụ KH&CN do các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng. Báo cáo Hội đồng KH&CN tỉnh danh mục nhiệm vụ 2025;

+ Tổ chức các Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ 2025. Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ chủ trương danh mục nhiệm vụ 2025. Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ 2025;

+ Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 2025. Tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ 2025;

- Nâng cao chất lượng hoạt động sáng kiến: Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động sáng kiến Sở KH&CN.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

2.3. Nhiệm vụ 3: Khắc phục có hiệu quả những chỉ tiêu dưới mức bình quân chung cả nước của chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (GPI) sau khi được công bố. Duy trì nâng cao thứ hạng chỉ số ĐMST của tỉnh năm 2024.

a) Giải pháp thực hiện:

- Ngay sau khi bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (GPI) được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, thực hiện rà soát những chỉ tiêu dưới mức bình quân chung của cả nước của chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (GPI), triển khai xây dựng Kế hoạch đề xuất các giải pháp nhằm nâng hạng các chỉ tiêu dưới mức bình quân chung của cả nước.

- Phối hợp với Học viện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đề xuất các giải pháp nhằm nâng hạng các chỉ tiêu dưới mức bình quân chung của cả nước.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

- Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện.

b) Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ chấp thuận của Giám đốc Sở năm 2024 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định; thực hiện tổng hợp theo dõi báo cáo của các phòng, đơn vị; báo cáo định kỳ gửi Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.

2. Phòng Quản lý Khoa học

Chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ trọng tâm và 01 nhiệm vụ chấp thuận, cụ thể:

- Nhiệm vụ trọng tâm (Nhiệm vụ 2): Đẩy mạnh việc ứng dụng, nhân rộng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

- Nhiệm vụ chấp thuận (Chỉ tiêu 2 của nhiệm vụ 2) nội dung: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ trọng tâm và 01 nhiệm vụ chấp thuận, cụ thể:

- Nhiệm vụ trọng tâm (Nhiệm vụ 1): Hỗ trợ 03 doanh nghiệp triển khai xây dựng, áp dụng chương trình đảm bảo đo lường. theo Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh năm 2023 về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

- Nhiệm vụ chấp thuận(Nhiệm vụ 1): Xây dựng thí điểm áp dụng công cụ 5S tại một số cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với công dân như: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Quản lý khoa học công nghệ cơ sở và SHTT

Chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ trọng tâm và 01 nhiệm vụ chấp thuận, cụ thể:

- Nhiệm vụ trọng tâm (Nhiệm vụ 3): Nâng cao chất lượng xét đánh giá, công nhận sáng kiến cơ sở.

- Nhiệm vụ chấp thuận (Chỉ tiêu 2 của nhiệm vụ 2) nội dung: Nâng cao chất lượng hoạt động sáng kiến của Sở KH&CN.

4. Phòng Quản lý Công nghệ và TTCN

- Chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ chấp thuận (Nhiệm vụ 3): Khắc phục có hiệu quả những chỉ tiêu dưới mức bình quân chung cả nước của chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (GPI) sau khi được công bố. Duy trì nâng cao thứ hạng chỉ số ĐMST của tỉnh năm 2024.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ chấp thuận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các phòng, đơn vị phản ánh về Văn phòng Sở để báo cáo Giám đốc Sở điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

| Nơi nhận: - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn (b/cáo); - Văn phòng UBND tỉnh; - Lãnh đạo Sở; - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; - dungtv_vpub@bacgiang.gov.vn; - Lưu: VT, VP. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh Bình |
| --- | --- |

Phụ lục
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ NHIỆM VỤ CHẤP THUẬN
CỦA GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-KHCN ngày        /02/2024 của Sở KH&CN)

| TT | Nội dung nhiệm vụ | Chi tiết tiến độ công việc thực hiện | Thời gian thực hiện | Sản phẩm dự kiến | Phòng/đơn vị thực hiện chính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM |  |  |  |
| 1 | Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ 03 doanh nghiệp triển khai xây dựng, áp dụng chương trình đảm bảo đo lường theo Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh năm 2023 về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành tháng 11/2024. | Công tác chuẩn bị: + Xây dựng công văn đăng ký: tháng 2/2024 + Doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký: tháng 3-6/2024 (căn cứ vào kế hoạch khảo sát doanh nghiệp) + Thực hiện thủ tục đấu thầu: tháng 3- 6/2024 Triển khai hỗ trợ: + Tổ chức đào tạo, tập huấn: tháng 7/2024 + Khảo sát thực trạng doanh nghiệp, hợp tác xã: tháng 8/2024 + Phân tích, đánh giá hoạt động đo lường tại doanh nghiệp: tháng 9/2024 + Đề xuất giải pháp quản lý tại doanh nghiệp: tháng 10/2024 Báo cáo chương trình hỗ trợ: ban hành Quyết định tiếp nhận chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp: tháng 11/2024 | Từ tháng 02/2024 đến tháng 11/2024 | 03 doanh nghiệp được hỗ trợ | Phòng Hành chính và Quản lý Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | Chủ trì thực hiện: Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL |
| 2 | Nhiệm vụ 2: Chỉ đạo thực hiện Đẩy mạnh việc ứng dụng, nhân rộng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. | - Phân công Lãnh đạo Sở phụ trách và chuyên quản theo dõi các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. | Tháng 04/2024 |  | Đ/c Lê Thị Thanh Lợi- TP QLKH | Chủ trì thực hiện: Trưởng phòng QLKH |
|  |  | Tổ chức các hội đồng tư vấn xác định các nhiệm vụ 100% nhiệm vụ được Hội đồng KH&CN tỉnh lựa chọn | Từ tháng 04 đến tháng 12/2024 |  | Phòng QLKH |  |
|  |  | Tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh đúng tiến độ | Từ tháng 04 đến tháng 12/2024 | 20 nhiệm vụ | Phòng QLKH |  |
|  |  | Tổ chức hội nghị chuyển giao sản phẩm của các nhiệm vụ KH&CN để ứng dụng, nhân rộng | Từ tháng 04 đến tháng 12/2024 | 05 hội nghị | Phòng QLKH |  |
|  |  | Thông báo kết quả nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu năm 2024 đến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã | Từ tháng 04 đến tháng 12/2024 | 20 nhiệm vụ | Phòng QLKH |  |
| 3 | Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng xét đánh giá, công nhận sáng kiến cơ sở | Xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn hoạt động sáng kiến. | Tháng 4/2024 | 01 văn bản | Phòng QLKHCNCS&SHTT | Chủ trì thực hiện: Trưởng phòng, QLKHCNCS&SHTT |
|  |  | - Xin ý kiến thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh; Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng. | Tháng 5/2024 | Báo cáo tổng hợp | Phòng QLKHCNCS&SHTT |  |
|  |  | Trình Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh ban hành Văn bản hướng dẫn của Hội đồng sáng kiến tỉnh | Tháng 6/2024 | 01 VB hướng dẫn của HĐ sáng kiến tỉnh | Phòng QLKHCNCS&SHTT |  |
| II | NHIỆM VỤ CHẤP THUẬN |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệm vụ 1: Xây dựng thí điểm áp dụng công cụ 5S tại một số cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với công dân như: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh | - Tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận: tháng 2/2024 - Gửi văn bản cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã đăng ký tham gia: tháng 3/2024 - Tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã đăng ký: tháng 3/2024 - Thực hiện thủ tục đấu thầu: Từ tháng 3-6/2024 - Triển khai thực hiện: + Khảo sát thực trạng Cơ quan, đơn vị: tháng 7/2024 + Tổ chức đào tạo, tập huấn: tháng 8-9/2024 +Triển khai áp dụng công cụ 5S tại cơ quan, đơn vị: tháng 10-11/2024 + Báo cáo việc thực hiện xây dựng thí điểm áp dụng công cụ 5S: 12/2024 | Từ tháng 02/2024 đến tháng 12/2024 | 01 cơ quan, đơn vị được áp dụng ( Thí điểm) | Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng | Chủ trì thực hiện: Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL |
| 2 | Nhiệm vụ 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Chỉ tiêu 1: Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và hoàn thành thanh tra, kiểm tra các chuyên đề theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KH&CN của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất và phát triển nấm lim xanh (Ganoderma lucidum) tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. | Tháng 4 | Báo cáo, kết luận Thanh tra tra | Thanh tra Sở |  |
|  |  | Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KH&CN của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất dưa lê Hàn Quốc (Super 007 Honey) theo chuỗi tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. | Tháng 6 | Báo cáo, kết luận Thanh tra tra | Thanh tra Sở |  |
|  |  | Thanh tra việc chấp hành của pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trong hoạt động khám chữa bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Y tế huyện Việt Yên; Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang). | Tháng 8 | Báo cáo, kết luận Thanh tra tra | Thanh tra Sở |  |
|  |  | Thanh tra việc chấp hành của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân trong hoạt động khám chữa bệnh và chấp hành quy định pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Công ty Cổ phần bệnh viện Hùng Cường- Bệnh viện đa khoa Hùng Cường; Công ty TNHH dược phẩm vật tư và thiết bị y tế Hợp Nhất) | Tháng 10 | Báo cáo, kết luận Thanh tra tra | Thanh tra Sở |  |
|  |  | Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng phương tiện đo đối với lĩnh vực Taximet (Công ty Cổ phần vận tải Sao Mai; Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang). | Tháng 11 | Báo cáo, kết luận Thanh tra tra | Thanh tra Sở |  |
|  |  | Kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật về KH&CN của các tổ chức KH&CN | Tháng 6 | Báo cáo, kết luận kiểm tra | Thanh tra Sở |  |
| 2.2 | Chỉ tiêu 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến trên địa bàn tỉnh |  |  |  | Chủ trì thực hiện: Trưởng phòng QLKH |
| - | Nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học | Xây dựng định hướng hoạt động nghiên cứu - ứng dụng năm 2024. | Tháng 01-02/2024 |  | Đ/c Lê Thị Thanh Lợi - Trưởng phòng QLKH |  |
|  |  | Tổng hợp nhiệm vụ KH&CN do các tổ chức, cá nhân đề xuất đặt hàng. | Tháng 5/2024 |  | Đ/c Nguyễn Thị Nga- phòng QLKH |  |
|  |  | Báo cáo Lãnh đạo Sở danh mục nhiệm vụ 2025. | Tháng 6/2024 |  | Phòng QLKH |  |
|  |  | Báo cáo Hội đồng KH&CN tỉnh danh mục nhiệm vụ 2025. | Tháng 7/2024 |  | Phòng QLKH |  |
|  |  | Báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ danh mục nhiệm vụ 2024. | Tháng 8/2024 |  | Đ/c Lê Thị Thanh Lợi- Trưởng phòng QLKH |  |
|  |  | Tổ chức các Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ 2025. | Tháng 9-10/2024 |  | Phòng QLKH |  |
|  |  | Báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trương danh mục nhiệm vụ 2025. | Tháng 11/2024 |  | Đ/c Lê Thị Thanh Lợi- Trưởng phòng QLKH |  |
|  |  | Báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ chủ trương danh mục nhiệm vụ 2025. | Tháng 11/2024 |  | Đ/c Lê Thị Thanh Lợi- Trưởng phòng QLKH |  |
|  |  | Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ 2025. | Tháng 11/2024 |  | Đ/c Lê Thị Thanh Lợi-Trưởng phòng QLKH |  |
|  |  | Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 2025 | Tháng 11/2024 |  | Đ/c Phạm Thị Thu Huế |  |
|  |  | Tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ 2025 | Tháng 11-12/2024 |  | Phòng QLKH |  |
| - | Nâng cao chất lượng hoạt động sáng kiến | Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động sáng kiến Sở KH&CN. | Tháng 8/2024 | 01 Quy chế | Phòng QLKHCNCS&SHTT | Chủ trì thực hiện: Trưởng phòng, QLKHCNCS&SHTT |
| 3 | Nhiệm vụ 3: Khắc phục có hiệu quả những chỉ tiêu dưới mức bình quân chung cả nước của chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (GPI) sau khi được công bố. Duy trì nâng cao thứ hạng chỉ số ĐMST của tỉnh năm 2024. | Rà soát những chỉ tiêu dưới mức bình quân chung của cả nước của chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (GPI) sau khi được công bố | Ngay sau khi bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (GPI) được công bố |  | Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ | Chủ trì thực hiện: Trưởng phòng, QLCN&TTCN |
|  |  | Phối hợp với Học viện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đề xuất các giải pháp nhằm nâng hạng các chỉ tiêu dưới mức bình quân chung của cả nước | Sau khi bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (GPI) được công bố |  | Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ |  |
|  |  | Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau khi Kế hoạch được phê duyệt. | Tháng 6/2024 |  | Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ |  |
|  |  | Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện | Tháng 12/2024 |  | Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ |  |

# Text boxes

DỰ THẢO